## Cronograma
CRONOGRAMA DEL PROYECTO — CONTROL INTELIGENTE (Robot cuadrúpedo araña)
Prof. Jorge Andres Puerto Acosta, Ph.D. ¦ Equipo: 3 integrantes ¦ Robot: Spider Robot ESP8266, 4 patas, 8x servo MG90S (1 GDL activo/pata: rodilla; cadera fija a 90°) ¦ Sensores: 4x AS5600, MPU6050, VL53L0X ¦ Tarea: orbitar un poste cilíndrico (0–360°, distancia y velocidad) ¦ Metodología: Sprints ágiles ¦ Actualizado: 30-sep-2026
ID | Sprint | Entrega | Fase | Tarea | Responsable(s) | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (días) | Estado
1 | Sprint 0 | 1ª entrega | Fase 0 - Planeación | Elaborar cronograma detallado del proyecto | Todo el equipo | 2026-09-04 | 2026-09-06 | 3 | Completado
2 | Sprint 0 | 1ª entrega | Fase 0 - Planeación | Justificar selección del kit Spider Robot ESP8266 (4 patas, 8x servo MG90 9G, Spider-Shield V1.0) frente a alternativas | Fabian Segura (Mecánica/Instrumentación) | 2026-09-04 | 2026-09-06 | 3 | Completado
3 | Sprint 0 | 1ª entrega | Fase 0 - Planeación | Comparar sensores de posición/corriente externos y justificar plataforma de procesamiento (ESP8266 + reprogramación Arduino IDE) | Brandon Bernal (Embebido/Software) | 2026-09-04 | 2026-09-06 | 3 | Completado
4 | Sprint 0 | 1ª entrega | Fase 0 - Planeación | Definir criterios de selección y lista de costos (kit + sensores + soporte de pruebas) | Fabian Segura (Mecánica/Instrumentación) | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2 | Completado
5 | Sprint 0 | 1ª entrega | Fase 0 - Planeación | Diseñar y construir soporte/base fija para elevar el chasis (patas libres, sin contacto con el piso) para identificación | Fabian Segura (Mecánica/Instrumentación) | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2 | Completado
6 | Sprint 0 | 1ª entrega | Fase 0 - Planeación | Elaborar diagrama de bloques y diagrama de caja negra del sistema | Fabian Segura (Mecánica/Instrumentación) | 2026-09-05 | 2026-09-08 | 4 | Completado
7 | Sprint 1 | 1ª entrega | Fase 0 - Modelamiento | Obtener energía cinética y potencial de la pata (1 GDL activo: rodilla; cadera fija a 90°) por Euler-Lagrange | Fabian Segura (Mecánica/Instrumentación) | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 6 | Completado
8 | Sprint 1 | 1ª entrega | Fase 0 - Modelamiento | Modelar el servo MG90S como lazo interno de posición (resorte-amortiguador virtual K_servo, B_servo) en cascada con la dinámica de la pata | Juan Beltran (Modelamiento/Control) | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 6 | Completado
9 | Sprint 1 | 1ª entrega | Fase 0 - Modelamiento | Derivar cinemática directa e inversa del pie (x,z ↔ ángulo de rodilla; cadera como parámetro fijo) | Juan Beltran (Modelamiento/Control) | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 6 | Completado
10 | Sprint 1 | 1ª entrega | Fase 0 - Modelamiento | Derivar ecuaciones diferenciales no lineales del sistema | Todo el equipo | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 6 | Completado
11 | Sprint 1 | 1ª entrega | Fase 0 - Modelamiento | Calcular puntos de equilibrio (θe = 275°) y linealizar el modelo | Fabian Segura (Mecánica/Instrumentación) | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 6 | Completado
12 | Sprint 1 | 1ª entrega | Fase 0 - Modelamiento | Obtener funciones de transferencia de interés | Todo el equipo | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 6 | Completado
13 | Sprint 1 | 1ª entrega | Fase 0 - Modelamiento | Simular respuesta temporal y análisis de estabilidad (MATLAB/Python) | Todo el equipo | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 6 | Completado
14 | Sprint 1 | 1ª entrega | Fase 0 - Construcción | Ensamblar el chasis acrílico del cuadrúpedo (4 patas, 8 servos MG90S) | Fabian Segura (Mecánica/Instrumentación) | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 6 | Completado
15 | Sprint 1 | 1ª entrega | Fase 0 - Construcción | Reprogramar el ESP8266 vía Arduino IDE (reemplazar firmware de fábrica/app) para control propio | Brandon Bernal (Embebido/Software) | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 6 | Completado
16 | Sprint 1 | 1ª entrega | Fase 0 - Instrumentación | Montar 4 encoders magnéticos AS5600 en las rodillas (imán en el cuerpo del servo, chip fijo al Fémur) con multiplexor I²C | Fabian Segura (Mecánica/Instrumentación) | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 6 | No iniciado
17 | Sprint 1 | 1ª entrega | Fase 0 - Instrumentación | Instrumentar sensor(es) de corriente (ACS712/INA219) en la alimentación de los servos | Fabian Segura (Mecánica/Instrumentación) | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 6 | No iniciado
18 | Sprint 1 | 1ª entrega | Fase 0 - Instrumentación | Calibrar offset y signo de cada AS5600 contra el ángulo real de la rodilla | Brandon Bernal (Embebido/Software) | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 6 | No iniciado
19 | Sprint 1 | 1ª entrega | Fase 0 - Instrumentación | Desarrollar adquisición y visualización de variables en PC (ángulos AS5600, corriente, ω, distancia) | Brandon Bernal (Embebido/Software) | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 6 | No iniciado
20 | Sprint 2 | 1ª entrega | Fase 0 - Identificación | Excitar la rodilla con escalones de θ_ref (chasis en el soporte) y registrar θ con el AS5600 | Juan Beltran (Modelamiento/Control) | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 6 | No iniciado
21 | Sprint 2 | 1ª entrega | Fase 0 - Identificación | Identificar el modelo de la rodilla (K_servo, B_servo) y validar contra el modelo analítico | Juan Beltran (Modelamiento/Control) | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 6 | No iniciado
22 | Sprint 2 | 1ª entrega | Fase 0 - Identificación | Justificar orden, periodo de muestreo Ts y conjuntos de estimación/validación | Juan Beltran (Modelamiento/Control) | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 6 | No iniciado
23 | Sprint 2 | 1ª entrega | Fase 0 - Documentación | Actualizar diagramas eléctricos, electrónicos y mecánicos | Fabian Segura (Mecánica/Instrumentación) | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 6 | No iniciado
24 | Sprint 2 | 1ª entrega | Fase 1 - Control clásico | Diseñar y simular PID continuo para el lazo de rodilla | Todo el equipo | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 6 | No iniciado
25 | Sprint 2 | 1ª entrega | Fase 1 - Control clásico | Implementar PID continuo (lazo de rodilla, 4 patas) en el sistema embebido | Brandon Bernal (Embebido/Software) | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 8 | No iniciado
26 | Sprint 2 | 1ª entrega | Fase 1 - Control clásico | Discretizar PID (Tustin) y obtener ecuación recursiva | Juan Beltran (Modelamiento/Control) | 2026-09-13 | 2026-09-22 | 10 | No iniciado
27 | Sprint 2 | 1ª entrega | Fase 1 - Control clásico | Implementar PID discreto en el procesador seleccionado | Brandon Bernal (Embebido/Software) | 2026-09-13 | 2026-09-23 | 11 | No iniciado
28 | Sprint 2 | 1ª entrega | Fase 1 - Control clásico | Ejecutar pruebas en soporte y en piso; registrar resultados de PID continuo y discreto | Fabian Segura (Mecánica/Instrumentación) | 2026-09-13 | 2026-09-24 | 12 | No iniciado
29 | Sprint 3 | 1ª entrega | Fase 2 - Control difuso | Diseñar controlador difuso estático PID (universos, funciones de pertenencia, reglas) | Fabian Segura (Mecánica/Instrumentación) | 2026-09-13 | 2026-09-24 | 12 | No iniciado
30 | Sprint 3 | 1ª entrega | Fase 2 - Control difuso | Implementar y probar experimentalmente el difuso estático PID | Brandon Bernal (Embebido/Software) | 2026-09-13 | 2026-09-25 | 13 | No iniciado
31 | Sprint 3 | 1ª entrega | Cierre 1ª entrega | Analizar estabilidad, desempeño, robustez y costo computacional | Todo el equipo | 2026-09-13 | 2026-09-25 | 13 | No iniciado
32 | Sprint 3 | 1ª entrega | Cierre 1ª entrega | Redactar informe IEEE (primer corte) y documentar código fuente | Todo el equipo | 2026-09-13 | 2026-09-25 | 13 | No iniciado
33 | Sprint 3 | 1ª entrega | Cierre 1ª entrega | Preparar sustentación técnica | Todo el equipo | 2026-09-13 | 2026-09-25 | 13 | No iniciado
34 | Sprint 3 | 1ª entrega | Cierre 1ª entrega | PRIMERA ENTREGA — Sustentación y entrega de informe | Todo el equipo | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 1 | No iniciado
35 | Sprint 4 | 2ª entrega | Mejoras | Implementar mejoras mecánicas, eléctricas y de instrumentación | Fabian Segura (Mecánica/Instrumentación) | 2026-09-29 | 2026-10-10 | 12 | No iniciado
36 | Sprint 4 | 2ª entrega | Instrumentación navegación | Integrar IMU MPU6050 (I²C) en el chasis y calibrar el sesgo del giroscopio en reposo | Brandon Bernal (Embebido/Software) | 2026-09-29 | 2026-10-03 | 5 | No iniciado
37 | Sprint 4 | 2ª entrega | Instrumentación navegación | Integrar láser VL53L0X lateral y poste cilíndrico de referencia (blanco mate, Ø ≥ 20 cm); calibrar r = d_láser + ρ_poste + e | Fabian Segura (Mecánica/Instrumentación) | 2026-09-29 | 2026-10-04 | 6 | No iniciado
38 | Sprint 4 | 2ª entrega | Modelamiento navegación | Incluir los servos en el modelo matricial del cuerpo completo y obtener la matriz de transferencia G_robot(s) (robot en soporte) | Juan Beltran (Modelamiento/Control) | 2026-10-01 | 2026-10-06 | 6 | No iniciado
39 | Sprint 4 | 2ª entrega | Modelamiento navegación | Modelar la navegación en coordenadas polares alrededor del cilindro (r, φ, β), linealizar y obtener δR/δΩ | Juan Beltran (Modelamiento/Control) | 2026-10-03 | 2026-10-08 | 6 | No iniciado
40 | Sprint 4 | 2ª entrega | Locomoción | Implementar generador de marcha diferencial (amplitud A y diferencia ΔA izquierda/derecha → θ_d de cada pata) | Brandon Bernal (Embebido/Software) | 2026-10-04 | 2026-10-12 | 9 | No iniciado
41 | Sprint 4 | 2ª entrega | Modelamiento navegación | Identificar experimentalmente K_v, T_v (avance) y K_ω, T_ω (giro) del generador de marcha | Juan Beltran (Modelamiento/Control) | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 7 | No iniciado
42 | Sprint 4 | 2ª entrega | Fase 2 - Difuso adaptativo | Diseñar controlador difuso adaptativo PID y no PID | Juan Beltran (Modelamiento/Control) | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 20 | No iniciado
43 | Sprint 4 | 2ª entrega | Fase 2 - Difuso adaptativo | Implementar experimentalmente el difuso adaptativo PID y no PID | Brandon Bernal (Embebido/Software) | 2026-10-20 | 2026-10-31 | 12 | No iniciado
44 | Sprint 5 | 2ª entrega | Navegación | Estimar φ y v: fusión giroscopio + odometría de patas (filtro complementario), ángulo continuo sin envolver (0–360°) | Brandon Bernal (Embebido/Software) | 2026-10-15 | 2026-10-24 | 10 | No iniciado
45 | Sprint 5 | 2ª entrega | Fase 3 - Red neuronal | Recolectar y preprocesar datos de entrenamiento | Juan Beltran (Modelamiento/Control) | 2026-10-15 | 2026-10-25 | 11 | No iniciado
46 | Sprint 5 | 2ª entrega | Navegación | Diseñar lazos de navegación: posición angular φ (perfil trapezoidal), velocidad v y distancia R al poste | Juan Beltran (Modelamiento/Control) | 2026-10-20 | 2026-10-31 | 12 | No iniciado
47 | Sprint 5 | 2ª entrega | Fase 3 - Red neuronal | Diseñar, entrenar y validar el controlador perceptrón simple | Juan Beltran (Modelamiento/Control) | 2026-10-25 | 2026-11-05 | 12 | No iniciado
48 | Sprint 5 | 2ª entrega | Fase 3 - Red neuronal | Implementar el perceptrón simple en el sistema embebido | Brandon Bernal (Embebido/Software) | 2026-11-05 | 2026-11-10 | 6 | No iniciado
49 | Sprint 6 | 2ª entrega | Navegación | Implementar y probar los lazos de navegación alrededor del poste (referencias 0–360°, distancia y velocidad) | Brandon Bernal (Embebido/Software) | 2026-11-01 | 2026-11-10 | 10 | No iniciado
50 | Sprint 6 | 2ª entrega | Fase 3 - Red neuronal | Diseñar, entrenar y validar el controlador perceptrón multicapa (MLP) | Juan Beltran (Modelamiento/Control) | 2026-11-01 | 2026-11-12 | 12 | No iniciado
51 | Sprint 6 | 2ª entrega | Fase 3 - Red neuronal | Implementar el MLP en el sistema embebido | Brandon Bernal (Embebido/Software) | 2026-11-10 | 2026-11-15 | 6 | No iniciado
52 | Sprint 6 | 2ª entrega | Navegación | Validar trayectoria con marcas en el piso cada 30°/45° y cronometraje de vueltas (pruebas a 180°, 235° y 360°) | Fabian Segura (Mecánica/Instrumentación) | 2026-11-10 | 2026-11-17 | 8 | No iniciado
53 | Sprint 6 | 2ª entrega | Fase 3 - Red neuronal | Desarrollar visualización en tiempo real de todas las estrategias | Brandon Bernal (Embebido/Software) | 2026-11-12 | 2026-11-17 | 6 | No iniciado
54 | Sprint 6 | 2ª entrega | Cierre 2ª entrega | Comparación cuantitativa preliminar PID-Difuso-Neuronal | Todo el equipo | 2026-11-15 | 2026-11-18 | 4 | No iniciado
55 | Sprint 6 | 2ª entrega | Cierre 2ª entrega | Analizar estabilidad, desempeño, robustez y costo computacional | Todo el equipo | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2 | No iniciado
56 | Sprint 6 | 2ª entrega | Cierre 2ª entrega | Redactar informe IEEE (segundo corte), datos y código fuente | Todo el equipo | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2 | No iniciado
57 | Sprint 6 | 2ª entrega | Cierre 2ª entrega | Preparar sustentación técnica | Todo el equipo | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | No iniciado
58 | Sprint 6 | 2ª entrega | Cierre 2ª entrega | SEGUNDA ENTREGA — Sustentación y entrega de informe | Todo el equipo | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 1 | No iniciado
59 | Sprint 7 | 3ª entrega | Mejoras finales | Implementar mejoras finales mecánicas, eléctricas y de instrumentación | Fabian Segura (Mecánica/Instrumentación) | 2026-11-22 | 2026-11-25 | 4 | No iniciado
60 | Sprint 7 | 3ª entrega | Fase 4 - Neuro-difuso | Diseñar matemáticamente el controlador neuro-difuso (ANFIS/Takagi-Sugeno) | Juan Beltran (Modelamiento/Control) | 2026-11-22 | 2026-11-28 | 7 | No iniciado
61 | Sprint 7 | 3ª entrega | Fase 4 - Neuro-difuso | Entrenar e implementar localmente el controlador neuro-difuso | Brandon Bernal (Embebido/Software) | 2026-11-28 | 2026-12-01 | 4 | No iniciado
62 | Sprint 7 | 3ª entrega | Fase 4 - Neuro-difuso | Validar experimentalmente el controlador neuro-difuso | Todo el equipo | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2 | No iniciado
63 | Sprint 8 | 3ª entrega | Cierre 3ª entrega | Comparación experimental completa de todos los controladores | Todo el equipo | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2 | No iniciado
64 | Sprint 8 | 3ª entrega | Cierre 3ª entrega | Análisis final de estabilidad, desempeño, robustez y costo computacional | Todo el equipo | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 1 | No iniciado
65 | Sprint 8 | 3ª entrega | Cierre 3ª entrega | Redactar informe IEEE final, archivos de simulación y datos experimentales | Todo el equipo | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | No iniciado
66 | Sprint 8 | 3ª entrega | Cierre 3ª entrega | Preparar sustentación final con demostración en vivo | Todo el equipo | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1 | No iniciado
67 | Sprint 8 | 3ª entrega | Cierre 3ª entrega | TERCERA ENTREGA (FINAL) — Sustentación y entrega de informe | Todo el equipo | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 1 | No iniciado

## Resumen
RESUMEN DE AVANCE
Estado | N.º tareas | Peso de avance
No iniciado | 52 | 0%
Iniciado | 0 | 25%
En progreso | 0 | 50%
Completado | 15 | 100%
Total | 67
Avance global ponderado | 22.39%
Entrega | Fecha | N.º tareas | Completadas | Avance ponderado
1ª entrega | 2026-09-26 | 34 | 15 | 44.12%
2ª entrega | 2026-11-21 | 24 | 0 | 0%
3ª entrega | 2026-12-05 | 9 | 0 | 0%
Pesos de avance (azul) editables: No iniciado 0%, Iniciado 25%, En progreso 50%, Completado 100%.

## Instrucciones
INSTRUCCIONES
1. En la hoja 'Cronograma', actualiza la columna 'Estado' con la lista desplegable (No iniciado, Iniciado, En progreso, Completado). La celda cambia de color automáticamente.
2. La hoja 'Resumen' calcula el avance global y por entrega a partir de los estados.
3. La duración se calcula sola a partir de las fechas; ajusta inicio/fin según el avance real, respetando las entregas formales (26-sep, 21-nov y 5-dic de 2026).
4. Filas en azul: hitos de entrega formal. Filas en verde: tareas agregadas el 30-sep-2026 para la tarea de orbitar el poste (navegación, MPU6050, VL53L0X, generador de marcha, validación).
5. Mecanismo: la cadera se fija a 90° al iniciar; el único GDL activo por pata es la rodilla. La posición de cada rodilla se mide con un AS5600 (4 en total, vía multiplexor I²C).
6. Validación de trayectoria sin cámara: marcas en el piso cada 30°/45° alrededor del poste y cronometraje de vueltas.